江苏高校区域法治发展协同创新中心课题管理办法

第一章 总则

第一条  为鼓励和支持区域法治发展协同创新中心（以下简称“中心”）研究人员积极从事区域法治发展研究，推出更多高质量、高水平、有影响的法学研究成果，圆满完成中心建设任务，本中心根据中心建设需要、经费能力和科研任务等具体情况，每年设立若干研究课题予以资助。

第二条  中心研究课题工作规划由中心学术委员会负责制订,课题立项、结项由中心学术委员会审定，课题具体管理工作由中心管理办公室负责。

第二章 课题选题与类别

第三条  中心课题的选题，坚持以中国特色社会主义理论体系和社会主义法治理念为指导，着力研究我国区域法治发展中迫切需要解决的重大法学理论问题和法治实践问题。

第四条  中心课题分为中心重点课题、平台一般课题和平台自选课题。中心重点课题面向国内外发布课题招标公告，由中心管理办公室组织课题招投标。平台一般课题和平台自选课题由各平台自行确定，报中心学术委员会备案。

中心可以根据科研项目的情形，将科研项目直接委托给知名专家和研究团队，中心也可以自行组织研究团队承担科研项目。

第三章 课题申报与评审

第五条  中心课题申报条件：

1.课题申请人须具有独立开展及组织科研工作的能力，能作为课题实际主持者并担负实质性研究工作；

2.中心重点课题申请人原则上须具有正高级职称，平台一般课题申请人原则上须具有高级职称或法学博士学位，平台自选课题不作要求。

3.申请人每次只能申报一个课题。

主持中心课题未申请结项或者未通过结项验收的，不得申请。

第六条  课题评审的基本标准：

1．课题具有理论意义和现实意义；

2．课题具有学术前沿性，预期能产生具有创新性和社会影响的研究成果；

3．课题研究方向正确，内容充实，论证充分，拟突破的重点难点明确，研究思路清晰，研究方法科学、可行；

4．课题申请人及课题组成员对申报课题有一定的研究基础，有完成研究工作所必须具备的时间和条件；

5．申请经费及经费预算安排科学、合理。

第七条  每年三月底前中心各平台负责人应当向中心学术委员会申报本年度中心重点课题1-2项，中心学术委员会确定中心重点课题选题后于四月底前公布，向社会公开招标。平台一般课题和平台自选课题由各平台确定后于四月底前报中心学术委员会备案。课题自公布之日起，由中心管理办公室统一受理立项申请。课题申请需提交课题申请书。

每年七月底前中心学术委员会审核确定予以立项的具体课题和资助金额，在中心网站上公布立项结果，并及时通知课题主持人签订项目任务书。

第四章  课题过程管理

第八条  中心课题实行课题主持人负责制。课题主持人应严格按照本办法和立项要求组织课题组开展研究工作，并承担相应责任。

第九条  中心课题的实施，应注重调查研究，坚持理论联系实际，应重视多学科的结合和跨学科、跨部门的联合攻关，力争使成果具有学术价值、应用价值和社会影响力。

第十条  中心对立项课题实行期中检查制度，检查的内容包括课题研究的进度、取得的阶段性研究成果、存在的问题和解决的措施以及经费使用情况等。

第十一条  课题批准立项后，由于课题主持人出国或工作变动、健康等原因，需要变更课题主持人的，或变更其他重要事项的，须向中心学术委员会提出申请并得到批准。

第十二条  中心重点课题的完成期限为2-3年，平台一般课题和平台自选课题的完成期限为1-2年，因特殊原因需要延期的，应在课题到期前提出申请并得到中心学术委员会批准。

第五章  课题经费管理

第十三条　中心课题经费的使用必须符合国家和江苏省有关财务制度的规定，严格按照中心经费管理办法执行。

第十四条 中心课题经费资助的额度为：中心重点课题5-8万元，平台一般课题2-3万元，平台自选课题1-2万。资助金额由中心学术委员会根据申请人申请的金额与预算、课题研究的实际需要以及中心年度经费预算情况确定。

第十五条　课题经费的开支范围

1．设备及耗材费：用于购买课题研究所需设备及耗材的支出；

2．资料费：用于购买课题研究所需图书、资料等支出；

3．会议费：用于召开课题研讨会、座谈会、鉴定会等所发生的会议费支出；

4．差旅费：用于课题研究所发生的出差、调研等支出；

5．其他支出：课题研究需要但未列入以上各项的其他有关支出。

第十六条  资助经费一次核定，分次拨付，专款专用，超支不补。中心重点课题资助经费立项后拨付资助经费的40%；项目进行中以检查合格的重点课题中期检查表为凭拨付30%，其余30%为预留经费，在项目验收结项后拨付；平台一般课题和平台自选课题立项后拨付资助经费的50%，课题成果鉴定验收合格后拨付剩余经费；课题未通过验收结项的，不予拨付剩余经费。

第六章  课题成果验收与成果转化

第十七条　建立科学合理的课题成果评价体系，注重成果质量，注重实际应用价值。

中心课题成果形式可以为论文、专著、决策咨询报告、研究报告等。

第十八条　课题组完成研究任务后，课题主持人应认真填写《课题结项申请书》，连同最终研究成果、符合规定字数的内容摘要和电子文本报送中心学术委员会鉴定，鉴定验收合格后予以结项。

第十九条  中心重点课题要求在CSSCI级别刊物上发表论文2篇以上，才能申请结项；平台一般课题要求在CSSCI级别刊物上发表论文1篇以上，才能申请结项；平台自选课题成果需经中心学术委员会鉴定通过，才能申请结项。如平台自选课题成果在CSSCI级别刊物上发表的，可免予课题鉴定。

课题成果提出的理论观点、对策建议等被省部级以上党政领导机关决策参考应用于实践的，课题主持人也可以向中心学术委员会申请免于鉴定。

第二十条  鉴定等级分为优秀、合格、不合格三种。

优秀  研究成果有重大创新，有很高的学术价值或应用价值或社会影响；

合格  研究成果有明显创新，有较高的学术价值或应用价值或社会影响；

不合格  研究成果缺乏学术价值和应用价值。

第二十一条  强化成果转化意识，拓展成果转化渠道，发挥成果的社会效益。

1、中心建立优秀课题成果库，面向社会开放。

2、中心将通过《决策咨询专报》、《区域法治发展年度报告》，区域法治发展协同创新中心网站，以及举办课题成果报告会等多种形式，加强对中心优秀课题研究成果的宣传、推广和应用转化。

3、鼓励课题成果向课程、教材、教学转化，为培养优秀人才服务；向决策咨询转化，为党和国家科学决策服务；向社会转化，宣传法学理论，弘扬法治精神，为企业事业单位决策服务，为提高全民族法律意识服务。

2、中心采取积极措施，支持和资助课题优秀成果的出版，积极做好课题成果的宣传、推广和应用工作。

第二十二条  课题成果归中心所有，以中心名义对外发布和使用。课题主持人所在单位有将该成果用于科研、教学的权利和经中心同意赋予的其他权利。

第七章  附   则

第二十三条  本办法自中心学术委员会通过之日起生效。

第二十四条  本办法由中心学术委员会负责解释。

2014年6月